### Stan zaawansowanych robót budowlanych na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 15213 Stopnica - Solec-Zdrój - Zielonki długości 11,577 km"

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytet:  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu   
                 konkurencyjności regionów
Działanie: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie: Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość Projektu:  5 635 330,23 PLN w tym:
dofinansowanie ze środków EFRR:  4 226 497,66 PLN
ze środków Powiatu Buskiego:         1 408 832,57 PLN

Wartość robót budowlanych:   5 548 710,23 PLN
                           na rok 2005   3 887 274,82 PLN
                           na rok 2006   1 661 435,41 PLN

Termin wykonania Projektu:  18.07.2005 - 01.08.2006   w tym:
roboty budowlane:  02.08.2005 - 15.07.2006
  
Wykonawca robót budowlanych:   Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Fart" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

Na dzień 30.09.2005 r wykonane zostały roboty na wartość  2 480 347,45 PLN. Zakres wykonanych robót: 
- roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórki krawężnika, usunięcia humusu, części robót ziemnych, odwodnienia korpusu drogowego oraz frezowania istniejącej nawierzchni;
- podbudowa tłuczniowa na poszerzeniu nawierzchni;
- nawierzchnia bitumiczna w zakresie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej, podbudowy bitumicznej oraz warstw ścieralnych w tym: z betonu asfaltowego na długości 7,0 km oraz z SMA na długości 0,600 km
- ustawienie krawężników na długości 4000 mb

Na koniec m-ca października 2005 r.wykonany zostanie pełny zakres robót nawierzchniowych.